## Sheet1
Raport ryzyka projektu. Tabela analizy ryzyka. (Sviatoslav Protsyk 143540)
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Pakiety instalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 12 | 3 | 36 | Dodatkowe bufory czasowe w harmonogramie. | 12 | 1 | 12
1.2 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami. | 8 | 2 | 16 | Uzależnienie odbioru od dostarczenia dokumentacji. | 8 | 1 | 8
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 10 | 2 | 20 | Wcześniejsze oddelegowanie zespołu DevOps. | 10 | 1 | 10
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 14 | 3 | 42 | Priorytetyzacja błędów i rezerwa czasowa 20%. | 14 | 2 | 28
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 16 | 2 | 32 | Wymóg formalnego podpisania dokumentu KA. | 16 | 1 | 16
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 10 | 2 | 20 | Udokumentowanie architektury w Planie Testów. | 10 | 1 | 10